## Slide 1
El proyecto ya tiene avances de software verificables
Propuesta aprobada, p.2 · Maestro v1.9.2, pp.1–2 · Corte 10/09/2026
01
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
PROYECTO EMI
Desarrollo y validación de un prototipo de trazabilidad basado en RFID pasivo para equipos biomédicos administrados por EMI Medellín
Juan José Cortés Fajardo
Bioingeniería · Universidad de Antioquia
Validación física (RF_REAL) y piloto: PENDIENTES
Notes: El proyecto ya tiene avances de software verificables - Qué explicar: «La propuesta sigue siendo nuestra línea base. Desde entonces se consolidó el diseño lógico y se implementaron bloques de software que puedo respaldar con pruebas. Mostraré qué está construido y qué falta demostrar físicamente». Definir RF_REAL como evidencia de lectura con hardware RFID físico autorizado. - Qué no sobreafirmar: no presentar MVP, validación ni piloto terminados. No atribuir una fecha a la aprobación. - Transición: «Primero ubico esos avances en la secuencia del proyecto». - Posible pregunta: «¿Este es un resultado final?». - Respuesta sugerida: «Es seguimiento de avance. El control vigente mantiene Diseño; pruebas formales, RF_REAL y piloto están pendientes». - Fuente: E01/E19; P p.2; M pp.1–2. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E01 | La propuesta aprobada compromete desarrollo y validación del prototipo para equipos biomédicos EMI Medellín. | P pp.2–4; M v1.9.2 p.1 | CONFIRMADA por línea base/control | NO APLICA | Sí; título formal y objetivo, sin fecha de aprobación inventada | 01,02,03 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 |

## Slide 2
Los puntos P0–P3 son condiciones de avance, no fases del cronograma
Maestro v1.9.2, §2 / §9 · Matriz v1.9.2, §5
02
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
P0
Requisitos
Base suficiente para diseñar; requisitos indispensables definidos. CERRADO.
P1
Hardware UHF
Lector autorizado, configuración y lectura física reproducible. EN CURSO.
P2
Punto operativo
Un único punto, rutas, responsables, geometría y permisos. EN CURSO.
P3
Aceptación
Fijar umbrales tras prepruebas y antes del piloto. PENDIENTE.
Notes: P significa aquí punto de control de avance o gate interno. No equivale a una fase metodológica ni a una fecha. P0 autoriza Diseño; no cierra MVP o P1. P1 exige EPC UHF RF_REAL desde hardware autorizado. P2 no autoriza piloto sin Pruebas. P3 no sustituye RF_REAL. La documentación vigente define P0 a P3; no se inventan P4 u otros puntos. Fuente: Maestro v1.9.2, §2 / §9 · Matriz v1.9.2, §5

## Slide 3
Los incrementos entregan partes verificables del software
Maestro v1.9.2, §2 / §4 / §9 · Informes de I1 e I2
03
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
I1
Identidad
Asociar equipo y etiqueta, corregir y conservar historial. CERRADO: 32 pruebas.
I2
Entrada simulada
Contrato común y generación de lecturas simuladas. CERRADO: 25 pruebas nuevas.
I3
Siguiente trabajo
Diseñar persistencia de lecturas y relación con sesión antes de programar. PENDIENTE.
Después de I3
Eventos, historial operativo, verificación, sustitución y contingencia; integración real condicionada.
Notes: I significa incremento: bloque técnico de implementación y comprobación. I1 e I2 no son fases completas del proyecto. Total documentado: 57 pruebas, cero fallos, errores u omitidas. I3 es el siguiente incremento por diseñar; no se da por cerrada su especificación. No se asignan números I4 o posteriores a trabajos que el control vigente no numera. La integración UHF real depende de P1 y no se acredita por simulación. Fuente: Maestro v1.9.2, §2 / §4 / §9 · Informes de I1 e I2

## Slide 4
Cada sigla identifica un concepto y cada código permite rastrearlo
Matriz y Registro v1.9.2 · Glosario explicativo
04
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
RFID / EPC
Identificación por radiofrecuencia / código electrónico de la etiqueta.
UHF / HF
Bandas de ultraalta / alta frecuencia; el proyecto usa RFID UHF pasivo.
MVP / SDK
Producto mínimo viable / librerías y herramientas del fabricante.
RF-001 / DEC-022
Requisito funcional / decisión registrada. El número es un identificador, no un resultado.
Notes: RF, cuando aparece solo, significa radiofrecuencia; el prefijo RF- en la matriz significa requisito funcional. RF_REAL identifica evidencia obtenida con hardware RFID físico; SIMULACION identifica datos generados por software. AM es el sistema institucional existente de gestión de activos/mantenimiento; se mantiene la denominación documental sin inventar una expansión oficial. Must significa indispensable y Should deseable en la priorización vigente: prioridad no equivale a implementación. Los requisitos están en la Matriz; las decisiones DEC están en el Registro. Los anexos explican todos sus identificadores y estados. Fuente: Matriz y Registro v1.9.2 · Glosario explicativo

## Slide 5
Los requisitos habilitaron Diseño y dos incrementos ya están cerrados
Maestro v1.9.2, §2 · I1 v0.2 · Informe I2, §9
05
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Propuesta
Línea base formal
APROBADA / congelada
Requisitos suficientes
P0 · cierre 03/09
CERRADO
Asociación e historial
I1 · informe 06/09
CERRADO
Entrada simulada
I2 · evidencia 07/09
Consolidación 09/09
CERRADO técnicamente
Incremento = bloque técnico acotado y verificable
Diagnóstico → Requisitos → DISEÑO → MVP → Pruebas → Piloto → Validación
Fase formal: Diseño. Producto mínimo viable (MVP): aún incompleto.
Notes: Los requisitos habilitaron Diseño y dos incrementos ya están cerrados - Qué explicar: P0 es la condición de suficiencia de requisitos para pasar a Diseño; cerró el 03/09. I1 significa el primer bloque técnico, asociación y persistencia; I2, el segundo, entrada común y simulación. El informe de cierre I1 es del 06/09; la ejecución I2 se documentó el 07/09 y su cierre se consolidó en el control del 09/09. El MVP es el producto mínimo viable completo, todavía incompleto. - Qué no sobreafirmar: no equiparar incremento cerrado con cambio de fase formal. No llamar fecha de aprobación a fecha de entrega o firma no verificada. - Transición: «Estos incrementos responden al mismo problema y al mismo perímetro que se aprobaron». - Posible pregunta: «¿Por qué hay código si la fase formal sigue siendo Diseño?». - Respuesta sugerida: «El Maestro registra simultáneamente Diseño e I1/I2 cerrados. Son materializaciones técnicas acotadas; no declaran terminadas las demás funciones ni las condiciones de pruebas y piloto». - Fuente: E01/E03/E05/E06/E08/E19; M p.2; R p.2 DEC-013/018; I1 p.1; I2 §9. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E01 | La propuesta aprobada compromete desarrollo y validación del prototipo para equipos biomédicos EMI Medellín. | P pp.2–4; M v1.9.2 p.1 | CONFIRMADA por línea base/control | NO APLICA | Sí; título formal y objetivo, sin fecha de aprobación inventada | 01,02,03 | | E03 | Secuencia metodológica completa; pruebas físicas/piloto condicionados a hardware autorizado oportunamente. | P pp.6–9; M v1.9.2 pp.2,5 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; condiciones no equivalen a cancelar piloto | 02,14 | | E05 | P0 cerrado 03/09/2026; fase formal Diseño; Must congelados. | M v1.9.2 p.2 §2; R p.2 DEC-016/018 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no cierra MVP ni piloto | 02,05 | | E06 | I1 cerrado; RF-001 implementado con siete flujos y tres entidades de asociación. | M v1.9.2 p.2; Q p.2 RF-001; I1 v0.2 pp.2–3; C `aplicacion/ServicioI1.java` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; historial de asociación, no de movimientos | 02,05,06,09,13 | | E08 | I2 cerrado técnicamente: fuente común, simulador, LecturaEntradaRFID y OrigenDatos. | M v1.9.2 pp.2,5; Q pp.4–5; I2 §§2,4–8 | CONFIRMADA | SOFTWARE / SIMULACION | Sí; no cierra TEC-002 ni MVP | 02,06,10,13 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 |

## Slide 6
El prototipo aborda el registro de movimientos en un único punto
Propuesta, pp.3–4 · Registro v1.9.2: DEC-005 / DEC-008
06
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Movimiento físico
Identificación
Registro oportuno
La correspondencia debe poder verificarse
UHF pasivo · Equipos biomédicos · Un punto autorizado
AM (sistema de activos): sin integración automática autorizada
Fuera del alcance: localización en tiempo real, insumos y despliegue institucional
Notes: El prototipo aborda el registro de movimientos en un único punto - Qué explicar: la oportunidad está en vincular el movimiento físico con un registro oportuno y consultable. AM conserva inventario e historial técnico. El prototipo se limita a equipos biomédicos, RFID UHF pasivo y un único punto autorizado. - Qué no sobreafirmar: no afirmar pérdida de equipos cuantificada, ahorro, incumplimiento normativo o ausencia de funciones en AM. No integrar AM ni incorporar RTLS/GPS, medicamentos, insumos o despliegue general. - Transición: «La caracterización ayudó a entender qué movimientos y condiciones debería atender ese punto». - Posible pregunta: «¿Cambió el alcance o el presupuesto después de aprobar?». - Respuesta sugerida: «El control v1.9.2 preserva la línea base: 24 semanas y COP 43.724.342, con recursos tecnológicos condicionados y desembolso personal del estudiante $0. Es planificación, no evidencia de ejecución ni disponibilidad. No se ha autorizado integración automática AM». - Fuente: E01/E02/E04/E12/E28; P pp.3–4,7–9; M pp.2–4; R DEC-005/008/010. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E01 | La propuesta aprobada compromete desarrollo y validación del prototipo para equipos biomédicos EMI Medellín. | P pp.2–4; M v1.9.2 p.1 | CONFIRMADA por línea base/control | NO APLICA | Sí; título formal y objetivo, sin fecha de aprobación inventada | 01,02,03 | | E02 | RFID UHF pasivo y un único punto; AM se conserva; exclusiones institucionales/RTLS/insumos. | P pp.2–3,6–7; R v1.9.2 p.2 DEC-005/007/008/012 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no sugerir integración AM aprobada | 03,12 | | E04 | Línea base de 24 semanas y COP 43.724.342; desembolso personal $0. | P pp.7–9, tablas 1–2; Q v1.9.2 pp.2–3 AC-002/003, ECO-002; R p.2 DEC-010 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí como planificación, nunca ejecución/gasto/disponibilidad | 03 | | E12 | «Ubicación Física» existe en AM; significado dinámico/actualización institucional pendientes. | H pp.2–4, figs.1–3; M v1.9.2 pp.3–4; R p.3 DEC-023 | CONFIRMADA existencia / PENDIENTE semántica | NO APLICA | Sí con ambos límites; no afirmar que AM carece de ubicación ni que ya se integra | 03,04 | | E28 | La propuesta identifica una brecha entre movimientos físicos y registro oportuno; las entrevistas orientan el diagnóstico sin cuantificar su magnitud institucional. | P p.3, Problema a abordar; p.4, Información, lecturas y eventos | CONFIRMADA formulación de la propuesta / PRELIMINAR magnitud operativa | NO APLICA | Sí como problema delimitado; no afirmar tasa de pérdida, ahorro o incumplimiento institucional | 03,04,05 |

## Slide 7
La caracterización orientó el diseño; aún faltan rutas y roles por confirmar
Maestro v1.9.2, §6 · Registro: DEC-023 · Imagen aportada por el usuario
07
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Recepción → preparación
→ dotación
AM: sistema existente
Tiene “Ubicación Física”; su uso dinámico está pendiente.
Corroborado en el control
Ventanilla y picking; no demuestra instalación RFID.
Por confirmar: rutas y operador
Detalle ampliado del plano; sin escala verificada
Notes: La caracterización orientó el diseño; aún faltan rutas y roles por confirmar - Qué explicar: separar lo aprendido inicialmente de los hallazgos posteriores de AM/remodelación. El campo Ubicación Física existe; el control corrobora ventanilla/picking. La secuencia recepción–preparación–dotación orienta el diseño, pero no confirma cada ruta ni quién inicia/confirma una sesión. Se recibió una imagen de mejor calidad; se usa como apoyo interpretativo, sin asumir escala o validación institucional. - Qué no sobreafirmar: una mejor imagen no confirma por sí sola instalación RFID ni responsables. Farmacia como operador es preliminar. Camillas, sillas camilla, raqui, corto espinal y férula espinal conservan rutas fuera del punto o por confirmar. Los equipos instalados no se obligan a desmontarse por inferencia. - Transición: «Estos hallazgos se traducen en necesidades concretas y refinan requisitos que ya estaban aprobados». - Posible pregunta: «¿La nueva información obliga a repetir el diagnóstico?». - Respuesta sugerida: «DEC-023 permite usarla para resolver decisiones de Diseño/P2 sin reabrir P0. La corroboración adicional debe ser dirigida a los bloqueos, como rutas, roles y geometría». - Fuente: E12/E13/E14/E15/E27/E28; P p.3; M §§6.1–6.3; R p.3 DEC-023; H pp.2–7. Imagen recibida; explicación operativa adicional no recibida. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E12 | «Ubicación Física» existe en AM; significado dinámico/actualización institucional pendientes. | H pp.2–4, figs.1–3; M v1.9.2 pp.3–4; R p.3 DEC-023 | CONFIRMADA existencia / PENDIENTE semántica | NO APLICA | Sí con ambos límites; no afirmar que AM carece de ubicación ni que ya se integra | 03,04 | | E13 | Ventanilla/picking/torre RFID están corroborados según DEC-023, como insumo P2. | R v1.9.2 p.3; M p.4 §6.3; H pp.5–7 figs.4–6 | CORROBORADA según control | NO APLICA | Sí como contexto del plano; no instalación, medidas o RF validada | 04,12 | | E14 | Mayoría de activos atravesaría área candidata; rutas de camillas, sillas camilla, raqui, corto espinal y férula espinal por confirmar. | M v1.9.2 pp.3–4 §6.1 | PRELIMINAR / PENDIENTE | NO APLICA | Solo hipótesis rotulada; no cobertura universal ni clasificación definitiva | 04,12 | | E15 | Farmacia es candidato a operar sesiones; inicio/confirmación/corrección/contingencia y rol Biomédica pendientes. | M v1.9.2 p.4 §6.2; Q p.5 OPE-002 | PRELIMINAR / PENDIENTE | NO APLICA | Solo como pendiente, nunca responsable confirmado | 04,12,15 | | E27 | Hallazgos AM/remodelación aceptados como insumo P2 sin reabrir P0 ni crear DEC-024. | R v1.9.2 pp.3–4 DEC-023, §§5,8–9 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no elevar recomendaciones auxiliares a decisiones | 04,05 | | E28 | La propuesta identifica una brecha entre movimientos físicos y registro oportuno; las entrevistas orientan el diagnóstico sin cuantificar su magnitud institucional. | P p.3, Problema a abordar; p.4, Información, lecturas y eventos | CONFIRMADA formulación de la propuesta / PRELIMINAR magnitud operativa | NO APLICA | Sí como problema delimitado; no afirmar tasa de pérdida, ahorro o incumplimiento institucional | 03,04,05 | IMAGEN APORTADA POR EL USUARIO: codex-clipboard-50e2632b-143c-4559-b9a3-ba98940e4f3e.png. Procedencia técnica/escala y fidelidad dimensional no verificadas. Apoyo interpretativo; cotejo contextual con informe AM/remodelación pp.5–7 y DEC-023. No constituye instalación ni cobertura RF demostrada. Los puntos rojos no se interpretan como antenas.

## Slide 8
Los requisitos convierten necesidades del proceso en comportamientos verificables
Propuesta, pp.3–6 · Matriz v1.9.2, RF-001 / RF-003 / RF-006
08
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Necesidad
Requisito
Diseño
Implementación
Prueba
Activo ↔
etiqueta
RF-001
Asociar
Relación
histórica
Implementado
Corrección
y rollback
Interpretar
movimiento
RF-003
Contexto
Sesión
y evento
PENDIENTE
Por ejecutar
Gestionar
excepción
RF-006
Manual
Contingencia
PENDIENTE
Por ejecutar
Requisitos existentes; los hallazgos posteriores refinan condiciones
RF-006 conserva Should / Aprobado. Aprobado ≠ implementado.
Notes: Los requisitos convierten necesidades del proceso en comportamientos verificables - Qué explicar: recorrer una fila completa: vincular activo-etiqueta → RF-001 → asociación histórica → prueba de corrección y consulta. Comparar con RF-003, contexto de evento pendiente, y RF-006, contingencia manual pendiente. Las filas reconstruyen trazabilidad conceptual, no prueban una cronología causal para todos los hallazgos. - Qué no sobreafirmar: «Aprobado» no equivale a «implementado». RF-006 conserva Should; su necesidad de diseño no altera prioridad. Los hallazgos tardíos no crean requisitos ni una DEC nueva. - Transición: «La arquitectura asigna esas responsabilidades a componentes separados». - Posible pregunta: «¿Qué requisito existente respalda esta funcionalidad?». - Respuesta sugerida: «RF-001 respalda la asociación; RF-003, fecha/hora/punto/usuario-contexto/tipo de evento; RF-006, contingencia manual. La Matriz conserva sus estados, y solo RF-001 está implementado entre estos tres ejemplos». - Fuente: E05/E06/E11/E21/E27/E28; Q p.2 y p.5; R DEC-014/015/016/023; P pp.3–6. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E05 | P0 cerrado 03/09/2026; fase formal Diseño; Must congelados. | M v1.9.2 p.2 §2; R p.2 DEC-016/018 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no cierra MVP ni piloto | 02,05 | | E06 | I1 cerrado; RF-001 implementado con siete flujos y tres entidades de asociación. | M v1.9.2 p.2; Q p.2 RF-001; I1 v0.2 pp.2–3; C `aplicacion/ServicioI1.java` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; historial de asociación, no de movimientos | 02,05,06,09,13 | | E11 | Lectura ≠ evento ≠ verificación ≠ sustitución ≠ contingencia; evento exige contexto/deduplicación. | P p.4; M v1.9.2 pp.2–3; R p.2 DEC-014/015 | CONFIRMADA como diseño | NO APLICA | Sí como regla; motor posterior no implementado | 05,06,08 | | E21 | Reintento y contingencia explícita; fuera de ruta no se exige RFID artificial. RF-006 Should/Aprobado. | M v1.9.2 p.3 §4.1; Q p.5 §7 | CONFIRMADA diseño | NO APLICA | Sí como diseño pendiente; no introducir valor MANUAL en OrigenDatos | 05,06,08,15 notas | | E27 | Hallazgos AM/remodelación aceptados como insumo P2 sin reabrir P0 ni crear DEC-024. | R v1.9.2 pp.3–4 DEC-023, §§5,8–9 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no elevar recomendaciones auxiliares a decisiones | 04,05 | | E28 | La propuesta identifica una brecha entre movimientos físicos y registro oportuno; las entrevistas orientan el diagnóstico sin cuantificar su magnitud institucional. | P p.3, Problema a abordar; p.4, Información, lecturas y eventos | CONFIRMADA formulación de la propuesta / PRELIMINAR magnitud operativa | NO APLICA | Sí como problema delimitado; no afirmar tasa de pérdida, ahorro o incumplimiento institucional | 03,04,05 |

## Slide 9
La arquitectura separa identidad, entrada de lecturas y operación
Maestro v1.9.2, §4 / §9 · Matriz, pp.2–4 · Informe I2, §3
09
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
IMPLEMENTADO
PROCESAMIENTO PENDIENTE
I1 · Identidad y asociaciones
Equipo ↔ Asignación ↔ Etiqueta
SQLite / JDBC
I2 · Entrada de lecturas
Fuente común → LecturaEntradaRFID
LecturaRFID persistida + sesión
Eventos / deduplicación / historial
Verificación / sustitución / contingencia
EPC: identificador de etiqueta · Sesión: contexto de una operación
Notes: La arquitectura separa identidad, entrada de lecturas y operación - Qué explicar: I1 conserva identidad/asociaciones; I2 entrega LecturaEntradaRFID. EPC identifica la etiqueta. Una sesión recoge el contexto de una operación. La persistencia de lecturas y la lógica operativa siguen pendientes; las líneas discontinuas expresan conexiones aún no implementadas. - Qué no sobreafirmar: no afirmar que FuenteSimulada persiste lecturas en SQLite o genera movimientos. LecturaEntradaRFID no es LecturaRFID persistida. El mapa de responsabilidades no es un flujo completo de producción en ejecución. - Transición: «Para materializar esta separación se eligió un stack local concreto». - Posible pregunta: «¿Qué queda por construir si ya hay persistencia?». - Respuesta sugerida: «La persistencia actual cubre Equipo, EtiquetaRFID y AsignacionEtiqueta. Antes del siguiente incremento deben diseñarse LecturaRFID y su relación con SesionOperacion; después siguen eventos/deduplicación, historial operativo, verificación, sustitución y contingencia». - Fuente: E06/E08/E11/E20/E21/E25; M §§4,9; Q pp.2,4; R DEC-015/017/022; I2 §§3–4,14. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E06 | I1 cerrado; RF-001 implementado con siete flujos y tres entidades de asociación. | M v1.9.2 p.2; Q p.2 RF-001; I1 v0.2 pp.2–3; C `aplicacion/ServicioI1.java` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; historial de asociación, no de movimientos | 02,05,06,09,13 | | E08 | I2 cerrado técnicamente: fuente común, simulador, LecturaEntradaRFID y OrigenDatos. | M v1.9.2 pp.2,5; Q pp.4–5; I2 §§2,4–8 | CONFIRMADA | SOFTWARE / SIMULACION | Sí; no cierra TEC-002 ni MVP | 02,06,10,13 | | E11 | Lectura ≠ evento ≠ verificación ≠ sustitución ≠ contingencia; evento exige contexto/deduplicación. | P p.4; M v1.9.2 pp.2–3; R p.2 DEC-014/015 | CONFIRMADA como diseño | NO APLICA | Sí como regla; motor posterior no implementado | 05,06,08 | | E20 | Persistencia LecturaRFID y relación con SesionOperacion deben diseñarse antes de I3; componentes posteriores pendientes. | M v1.9.2 p.5 §9; R p.3 §4; I2 §14; AGENTS secuencia de incrementos | CONFIRMADA directriz | NO APLICA | Sí como trabajo futuro, no implementación | 06,14,15 | | E21 | Reintento y contingencia explícita; fuera de ruta no se exige RFID artificial. RF-006 Should/Aprobado. | M v1.9.2 p.3 §4.1; Q p.5 §7 | CONFIRMADA diseño | NO APLICA | Sí como diseño pendiente; no introducir valor MANUAL en OrigenDatos | 05,06,08,15 notas | | E25 | Java 21 LTS/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5 es stack vigente. | R v1.9.2 p.2 DEC-022; `pom.xml` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; no Java17/Spring del checklist | 06,07,10 |

## Slide 10
El stack elegido sostiene el desarrollo y las pruebas del MVP
Registro v1.9.2: DEC-022 · pom.xml · Informe I1, pp.3–4
10
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
EN EJECUCIÓN · LÓGICA Y DATOS
Java 21 LTS
Lógica y casos de uso
LTS: soporte prolongado
JDBC
Conexión a la base de datos
API de conexión desde Java
SQLite
Persistencia local
Base de datos en archivo
PARA CONSTRUIR Y VERIFICAR
Maven
Compilar y empaquetar
JUnit 5
Pruebas automatizadas
Flyway
Versionar migraciones
Stack implementado en software; integración física RFID pendiente
Notes: El stack elegido permite desarrollar y probar el MVP local - Qué explicar: Java 21 LTS implementa dominio y casos de uso. JDBC ejecuta SQL sobre SQLite local. Maven compila, ejecuta la construcción y empaqueta. Flyway versiona las migraciones; JUnit 5 prueba comportamientos. La evidencia I1/I2 muestra este stack en uso; no es una lista aspiracional. - Qué no sobreafirmar: no describirlo como el único stack viable ni como arquitectura institucional definitiva. No añadir Spring, ORM, nube o base servidor. PptxGenJS produce la presentación, no forma parte del prototipo. SQLite local no demuestra idoneidad física ni ratifica por sí solo despliegue piloto. - Transición: «Sobre esta base técnica, la regla de diseño más importante es separar lecturas y movimientos». - Posible pregunta: «¿La elección ya estaba aprobada? ¿Por qué no Spring o una base servidor?». - Respuesta sugerida: «DEC-022 fija Java 21/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5. La implementación actual es un módulo local con SQL explícito y migraciones. No hay una necesidad trazable aprobada que exija añadir esas capas; su incorporación no puede deducirse de recomendaciones históricas». - Fuente: E25; R p.2 DEC-022; `pom.xml`; I1 pp.3–4; adenda DEC-022 histórica solo como detalle subordinado de la decisión. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E25 | Java 21 LTS/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5 es stack vigente. | R v1.9.2 p.2 DEC-022; `pom.xml` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; no Java17/Spring del checklist | 06,07,10 |

## Slide 11
Varias lecturas del mismo EPC no prueban varios movimientos
Propuesta, p.4 · Maestro v1.9.2, §4 · Informe I2, §§6–9
11
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
EPC A
EPC A
EPC A
Entrada: tres observaciones
Persistencia
Contexto
Deduplicación
Evento
Procesamiento operativo PENDIENTE
La entrada conserva repeticiones; el evento exige una regla
Verificación: esperados vs. detectados · Sustitución: reemplazo con cierre
Contingencia: excepción manual explícita · Ejemplo didáctico
Notes: Varias lecturas del mismo EPC no prueban varios movimientos - Qué explicar: un mismo EPC puede entregarse varias veces; I2 conserva cada observación. La regla de evento, contexto y deduplicación se aplicarán después. Verificación compara esperados/detectados; sustitución registra préstamo/reemplazo temporal y cierre; contingencia conserva excepción manual. - Qué no sobreafirmar: tres lecturas no producen hoy un evento implementado. No inventar ventana temporal ni sugerir que toda omisión inicial es falla definitiva. Una antena no determina ingreso/salida. - Transición: «El primer bloque ya implementado resuelve la identidad que permitirá interpretar esas lecturas». - Posible pregunta: «¿Por qué conservar duplicados si se exigen cero eventos duplicados?». - Respuesta sugerida: «Son objetos distintos. Las lecturas repetidas son evidencia cruda; el criterio exige cero eventos duplicados almacenados. El motor que consolidará eventos sigue pendiente. Fuera de ruta habrá gestión manual explícita sin inventar lectura RFID». - Fuente: E09/E11/E21; P p.4 y p.7; M §§4–4.1; Q VAL-003/RF-006; I2 §§6–9. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E09 | Entrada preserva EPC literal, orden, repeticiones, timestamp de aplicación y origen SIMULACION. | M v1.9.2 p.2 §4; I2 §§6–9; C `infraestructura/rfid/FuenteSimulada.java` métodos emitir | CONFIRMADA | SIMULACION | Sí; sin timestamp RF ni metadata física inventada | 08,10,13 | | E11 | Lectura ≠ evento ≠ verificación ≠ sustitución ≠ contingencia; evento exige contexto/deduplicación. | P p.4; M v1.9.2 pp.2–3; R p.2 DEC-014/015 | CONFIRMADA como diseño | NO APLICA | Sí como regla; motor posterior no implementado | 05,06,08 | | E21 | Reintento y contingencia explícita; fuera de ruta no se exige RFID artificial. RF-006 Should/Aprobado. | M v1.9.2 p.3 §4.1; Q p.5 §7 | CONFIRMADA diseño | NO APLICA | Sí como diseño pendiente; no introducir valor MANUAL en OrigenDatos | 05,06,08,15 notas |

## Slide 12
I1 corrige asociaciones y conserva el historial incluso ante fallos
Informe de cierre I1 v0.2, pp.2–5 · Matriz: RF-001 · SOFTWARE
12
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Equipo
Asignación
Etiqueta
EtiquetaRFID
Anterior: cerrada en t
Nueva: vigente desde t
32
pruebas automatizadas
SOFTWARE
Cerrar anterior + crear nueva
Una transacción · Misma fecha/hora · Rollback probado
I1 CERRADO · RF-001 IMPLEMENTADO · Historial de asociaciones, no de movimientos
Notes: I1 corrige asociaciones y conserva el historial incluso ante fallos - Qué explicar: crear equipo, crear etiqueta, asociar, consultar vigente, buscar por EPC, corregir y consultar historial son los siete flujos. Corregir cierra la relación anterior e inserta otra en la misma transacción y con un único instante UTC. La prueba de rollback provoca un fallo real de inserción después del cierre y comprueba recuperación íntegra. - Qué no sobreafirmar: no presentar historial de movimientos. Las pruebas de concurrencia de asociación no demuestran caudal de lector real ni transacciones de eventos futuros. No convertir INACTIVA en prohibición no aprobada. - Transición: «Una vez resuelta la asociación, el segundo incremento permite entregar lecturas de prueba». - Posible pregunta: «¿La corrección puede dejar al equipo sin asociación si falla a mitad?». - Respuesta sugerida: «El comportamiento documentado se protege con transacción y rollback completo; la prueba falla después del cierre y verifica que se restaura el estado anterior. Esa evidencia forma parte de las 32 pruebas I1». - Fuente: E06/E07/E10; I1 pp.2–5; Q RF-001; `docs/desarrollo/casos_de_uso_i1.md`, evidencia técnica subordinada, no sus estados antiguos. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E06 | I1 cerrado; RF-001 implementado con siete flujos y tres entidades de asociación. | M v1.9.2 p.2; Q p.2 RF-001; I1 v0.2 pp.2–3; C `aplicacion/ServicioI1.java` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; historial de asociación, no de movimientos | 02,05,06,09,13 | | E07 | La corrección preserva historial y usa una transacción/un instante UTC; rollback y concurrencia documentados. | I1 v0.2 pp.2,4–5; I2 §9; Q v1.9.2 p.2 RF-001 | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; no se extrapola a caudal de lector real | 09,13 | | E10 | Suite documentada: 57 = 32 I1 + 25 nuevas; 0 fallos/errores/omitidas. | M v1.9.2 pp.2,5–6; Q p.4; I2 §9; X totales 22+5+2+1+7+1+19 | CONFIRMADA documental | SOFTWARE / SIMULACION | Sí, como evidencia previa; no 57 ensayos RF o 100% de cobertura | 09,10,13 |

## Slide 13
I2 genera lecturas simuladas mediante un contrato independiente del fabricante
Maestro v1.9.2, §4 · Matriz: TEC-002 · Informe I2, §§4–9
13
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
FuenteLecturasRFID · interfaz implementada
FuenteSimulada
Fuente UHF real
implementa
implementará
LecturaEntradaRFID
EPC · timestamp · origen · metadata opcional
I2 CERRADO · SIMULACIÓN
TEC-002 EN DESARROLLO:
falta segunda fuente
Notes: I2 genera lecturas simuladas mediante un contrato independiente del fabricante - Qué explicar: FuenteLecturasRFID es el contrato; FuenteSimulada lo implementa y entrega LecturaEntradaRFID con EPC, tiempo de aplicación, origen y metadata opcional. La futura fuente UHF deberá cumplir el mismo contrato. I2 conserva orden y repeticiones y no importa tipos del proveedor. - Qué no sobreafirmar: no se ha demostrado procesamiento desde una segunda fuente. No hay persistencia de LecturaRFID ni integración U300. La metadata del simulador es vacía y no hay RSSI físico; timestamp de aplicación no equivale a instante físico de captura. - Transición: «La fuente real exige resolver la compatibilidad que sigue abierta». - Posible pregunta: «Si I2 está cerrado, ¿por qué TEC-002 sigue en desarrollo?». - Respuesta sugerida: «I2 es un incremento acotado: contrato y simulador. TEC-002 requiere evidencia adicional de una segunda fuente compatible. Las 25 pruebas nuevas completan una suite de 57, pero no prueban el lector». - Fuente: E08/E09/E10/E25; M §4; Q pp.2,4; I2 §§4–9,10–11. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E08 | I2 cerrado técnicamente: fuente común, simulador, LecturaEntradaRFID y OrigenDatos. | M v1.9.2 pp.2,5; Q pp.4–5; I2 §§2,4–8 | CONFIRMADA | SOFTWARE / SIMULACION | Sí; no cierra TEC-002 ni MVP | 02,06,10,13 | | E09 | Entrada preserva EPC literal, orden, repeticiones, timestamp de aplicación y origen SIMULACION. | M v1.9.2 p.2 §4; I2 §§6–9; C `infraestructura/rfid/FuenteSimulada.java` métodos emitir | CONFIRMADA | SIMULACION | Sí; sin timestamp RF ni metadata física inventada | 08,10,13 | | E10 | Suite documentada: 57 = 32 I1 + 25 nuevas; 0 fallos/errores/omitidas. | M v1.9.2 pp.2,5–6; Q p.4; I2 §9; X totales 22+5+2+1+7+1+19 | CONFIRMADA documental | SOFTWARE / SIMULACION | Sí, como evidencia previa; no 57 ensayos RF o 100% de cobertura | 09,10,13 | | E25 | Java 21 LTS/Maven/JDBC/SQLite/Flyway/JUnit 5 es stack vigente. | R v1.9.2 p.2 DEC-022; `pom.xml` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; no Java17/Spring del checklist | 06,07,10 |

## Slide 14
El SDK inspeccionado aún debe probarse con hardware UHF autorizado
Maestro v1.9.2, §5 / §7 · Registro: DEC-019 / DEC-021
14
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
P1 = hardware e integración UHF · EN CURSO
SDK inspeccionado
Librerías del fabricante
Análisis estático completado
Prueba funcional
Java 21 + unidad/firmware
Configuración PENDIENTE
EPC reproducible
Hardware autorizado
RF_REAL PENDIENTE
RC522 · HF
Proyecto · UHF pasivo
Incompatible con las
etiquetas UHF del proyecto
U300: candidato provisional
Selección final CONDICIONADA
Notes: El SDK inspeccionado aún debe probarse con hardware UHF autorizado - Qué explicar: P1 reúne hardware e integración UHF. SDK son las librerías del fabricante. La inspección A4 identificó rutas de conexión/inventario y límites, pero faltan prueba funcional Java 21, unidad/firmware/configuración y EPC RF_REAL reproducible. U300 es candidato provisional; R3S alternativa. - Qué no sobreafirmar: disponibilidad por catálogo, compatibilidad funcional por bytecode, parada RF por stop/free o autorización por tener SDK. RC522 es HF y no permite leer las etiquetas UHF del proyecto. - Transición: «Además de conseguir y probar el lector, hay que definir dónde y bajo qué operación leerá». - Posible pregunta: «¿Puede hacerse la validación con el RC522 mientras llega el U300?». - Respuesta sugerida: «No para RFID UHF del proyecto. DEC-019 lo excluye como lector UHF y evidencia RF_REAL. P1 cierra con un EPC UHF reproducible desde hardware autorizado y configuración/SDK funcional documentados». - Fuente: E17/E18/E19; M §§5,7; R DEC-019/021/022; S §§1,10–12,17. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E17 | SDK A4 inspeccionado estáticamente; compatibilidad funcional Java 21/unidad/firmware y RF_REAL pendientes. | M v1.9.2 p.3 §5; Q pp.4,6; S §§1,10–12,17 | CONFIRMADA inspección / PENDIENTE funcional | SOFTWARE (análisis estático) | Sí con límite; no repetir auditoría general ni afirmar adaptador operativo | 11,13 | | E18 | U300 candidato principal provisional; R3S alternativa; RC522 excluido como UHF/RF_REAL. | M v1.9.2 p.4 §7; R p.2 DEC-019/021 | CONFIRMADA decisión de exclusión / PENDIENTE hardware | NO APLICA | Sí como estado de selección, no disponibilidad | 11 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 |

## Slide 15
La configuración física depende de delimitar el punto
Maestro v1.9.2, §6 / §9.1 · Imagen aportada: apoyo interpretativo
15
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
P2 · Definir el punto
EN CURSO
Ventanilla → preparación
→ dotación
Flujo preliminar; rutas por confirmar
Banda + puerta: dos antenas solo si forman un único punto autorizado
Antena ≠ dirección del movimiento
Detalle sin escala verificada; no demuestra cobertura RF
Notes: El punto de control debe delimitarse antes de congelar la configuración - Qué explicar: P2 es la definición física y operativa del único punto. Se incorpora la imagen aportada por el usuario como apoyo interpretativo; no se recibió explicación operativa adicional. Banda y puerta con dos antenas siguen siendo hipótesis; requieren misma operación/control, límites, roles y solapamientos documentados. - Qué no sobreafirmar: buena resolución no acredita escala, infraestructura disponible o desempeño. No asignar dirección por antena. Si la nueva imagen es una recreación didáctica, rotularla como tal y conservar las fuentes originales. En H p.7 se lee «Túnel con lectores RFID» mientras el informe usa «torre»; no resolverlo por suposición. - Transición: «Estas condiciones delimitan qué está demostrado hoy y qué queda por medir». - Posible pregunta: «¿Dos antenas no significan dos puntos de control?». - Respuesta sugerida: «No basta compartir lector. P2 debe demostrar y obtener autorización para un único punto operativo con límites y contexto comunes. Si eso no se demuestra, la configuración no puede presentarse como piloto autorizado de dos puntos». - Fuente: E02/E13/E14/E15/E16/E22; M §§6.1–6.3,9.1; Q §7; R §8. H p.7 como antecedente; imagen recibida; explicación adicional pendiente. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E02 | RFID UHF pasivo y un único punto; AM se conserva; exclusiones institucionales/RTLS/insumos. | P pp.2–3,6–7; R v1.9.2 p.2 DEC-005/007/008/012 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; no sugerir integración AM aprobada | 03,12 | | E13 | Ventanilla/picking/torre RFID están corroborados según DEC-023, como insumo P2. | R v1.9.2 p.3; M p.4 §6.3; H pp.5–7 figs.4–6 | CORROBORADA según control | NO APLICA | Sí como contexto del plano; no instalación, medidas o RF validada | 04,12 | | E14 | Mayoría de activos atravesaría área candidata; rutas de camillas, sillas camilla, raqui, corto espinal y férula espinal por confirmar. | M v1.9.2 pp.3–4 §6.1 | PRELIMINAR / PENDIENTE | NO APLICA | Solo hipótesis rotulada; no cobertura universal ni clasificación definitiva | 04,12 | | E15 | Farmacia es candidato a operar sesiones; inicio/confirmación/corrección/contingencia y rol Biomédica pendientes. | M v1.9.2 p.4 §6.2; Q p.5 OPE-002 | PRELIMINAR / PENDIENTE | NO APLICA | Solo como pendiente, nunca responsable confirmado | 04,12,15 | | E16 | Banda + puerta con dos antenas es hipótesis sujeta a un único punto operativo autorizado; antena no determina dirección. | M v1.9.2 p.4 §6.2; Q p.5 §7; R p.4 §8 | PENDIENTE | NO APLICA | Sí como condición; no configuración aprobada ni RF_REAL | 12 | | E22 | Geometría y modelo RF teórico no acreditan desempeño físico; P2 exige plano/fichas y prepruebas. | M v1.9.2 p.5 §9.1; Q pp.5–6 §7 | CONFIRMADA regla / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí; no dibujar cobertura validada | 12,13,14 | IMAGEN APORTADA POR EL USUARIO: codex-clipboard-50e2632b-143c-4559-b9a3-ba98940e4f3e.png. Procedencia técnica/escala y fidelidad dimensional no verificadas. Apoyo interpretativo; cotejo contextual con informe AM/remodelación pp.5–7 y DEC-023. No constituye instalación ni cobertura RF demostrada. Los puntos rojos no se interpretan como antenas.

## Slide 16
La evidencia demuestra software; el desempeño físico sigue pendiente
Maestro v1.9.2, pp.2–5 · Matriz, pp.3–5 · Informe I2, §9
16
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
YA DEMOSTRADO
TODAVÍA PENDIENTE
SOFTWARE
Asociación, historial y rollback
SIMULACIÓN
Contrato, orden, repeticiones y origen
32 + 25 = 57
0 fallos / errores / omitidas
Captura
EPC UHF RF_REAL reproducible
RF físico
Omisiones, lecturas externas, interferencia y superficies/materiales relevantes
Preparación
Arquitectura física congelada;
P3 = criterios de aceptación
Ejecución
Pruebas controladas físicas y piloto
Evidencia previa de software/simulación; fase formal de Pruebas pendiente
Notes: La evidencia demuestra software; el desempeño físico sigue pendiente - Qué explicar: recorrer primero lo demostrado y después cada grupo pendiente. La suite documentada reúne 32 pruebas I1 + 25 nuevas I2 = 57, sin fallos, errores u omitidas. Lo pendiente incluye EPC RF_REAL, desempeño físico, omisiones, externas, interferencia, materiales, arquitectura física, P3, pruebas físicas y piloto. P3 es la definición de criterios de aceptación tras prepruebas. - Qué no sobreafirmar: no decir 89 pruebas ni 57 pruebas físicas; no declarar 100% de lectura o cobertura de código. Tampoco cero eventos duplicados logrado, ya que el motor es futuro. Estos resultados son evidencia previa, no una ejecución nueva durante la preparación editorial. - Transición: «La ruta siguiente busca producir precisamente la evidencia del lado pendiente». - Posible pregunta: «¿Qué conclusión de viabilidad puede defender ahora?». - Respuesta sugerida: «La evidencia respalda funcionamiento de los incrementos de asociación y entrada simulada. No permite concluir desempeño RFID físico ni viabilidad operativa del piloto; eso exige ensayos y condiciones todavía pendientes». - Fuente: E06/E07/E08/E09/E10/E17/E19/E22/E23; M pp.2–5; Q pp.3–5; I2 §9. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E06 | I1 cerrado; RF-001 implementado con siete flujos y tres entidades de asociación. | M v1.9.2 p.2; Q p.2 RF-001; I1 v0.2 pp.2–3; C `aplicacion/ServicioI1.java` | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; historial de asociación, no de movimientos | 02,05,06,09,13 | | E07 | La corrección preserva historial y usa una transacción/un instante UTC; rollback y concurrencia documentados. | I1 v0.2 pp.2,4–5; I2 §9; Q v1.9.2 p.2 RF-001 | CONFIRMADA | SOFTWARE | Sí; no se extrapola a caudal de lector real | 09,13 | | E08 | I2 cerrado técnicamente: fuente común, simulador, LecturaEntradaRFID y OrigenDatos. | M v1.9.2 pp.2,5; Q pp.4–5; I2 §§2,4–8 | CONFIRMADA | SOFTWARE / SIMULACION | Sí; no cierra TEC-002 ni MVP | 02,06,10,13 | | E09 | Entrada preserva EPC literal, orden, repeticiones, timestamp de aplicación y origen SIMULACION. | M v1.9.2 p.2 §4; I2 §§6–9; C `infraestructura/rfid/FuenteSimulada.java` métodos emitir | CONFIRMADA | SIMULACION | Sí; sin timestamp RF ni metadata física inventada | 08,10,13 | | E10 | Suite documentada: 57 = 32 I1 + 25 nuevas; 0 fallos/errores/omitidas. | M v1.9.2 pp.2,5–6; Q p.4; I2 §9; X totales 22+5+2+1+7+1+19 | CONFIRMADA documental | SOFTWARE / SIMULACION | Sí, como evidencia previa; no 57 ensayos RF o 100% de cobertura | 09,10,13 | | E17 | SDK A4 inspeccionado estáticamente; compatibilidad funcional Java 21/unidad/firmware y RF_REAL pendientes. | M v1.9.2 p.3 §5; Q pp.4,6; S §§1,10–12,17 | CONFIRMADA inspección / PENDIENTE funcional | SOFTWARE (análisis estático) | Sí con límite; no repetir auditoría general ni afirmar adaptador operativo | 11,13 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 | | E22 | Geometría y modelo RF teórico no acreditan desempeño físico; P2 exige plano/fichas y prepruebas. | M v1.9.2 p.5 §9.1; Q pp.5–6 §7 | CONFIRMADA regla / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí; no dibujar cobertura validada | 12,13,14 | | E23 | ≥10 repeticiones por escenario prioritario, verdad de terreno y cero eventos duplicados; metas RF/tiempo después de prepruebas. | P pp.5–7; Q v1.9.2 p.3 VAL-003/004/005 | CONFIRMADA criterio | NO APLICA | Sí como criterios futuros, no resultados | 13,14 |

## Slide 17
El piloto requiere completar el MVP y pasar por pruebas controladas
Propuesta, pp.5–9 · Maestro v1.9.2, §9 · Matriz: VAL-003 a VAL-006
17
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
SOFTWARE
Diseñar lectura–sesión
Completar MVP
CONDICIONES
FÍSICAS
P1 / P2
Prepruebas RF_REAL
P3: criterios
Ambos frentes preparan las pruebas:
Pruebas controladas
Piloto único
Validación
≥10 repeticiones + verdad de terreno · Cero eventos duplicados: criterio
Metas RF/tiempo tras prepruebas · Piloto pendiente, condicionado a hardware y permisos
Notes: El piloto requiere completar el MVP y pasar por pruebas controladas - Qué explicar: diseñar LecturaRFID–SesionOperacion antes de I3. Después: persistencia de lectura → sesión → eventos/deduplicación → historial operativo → verificación → sustitución → contingencia; adaptador cuando P1 lo habilite. P1/P2 avanzan coordinadamente; prepruebas permiten fijar P3; Pruebas precede al Piloto y luego viene Validación. - Qué no sobreafirmar: no inventar porcentajes/meta RF o fechas. ≥10 repeticiones y cero eventos duplicados son criterios, no resultados actuales. Prepruebas no sustituyen pruebas formales y hardware pendiente no obliga a detener desarrollo lógico. - Transición: «Para avanzar en esa ruta, propongo concentrar el acompañamiento en tres productos concretos». - Posible pregunta: «¿Cómo evitar conclusiones basadas en una muestra insuficiente?». - Respuesta sugerida: «La propuesta prevé muestra intencional por material/geometría/condición, ≥10 repeticiones por escenario prioritario y verdad de terreno. El piloto busca ≥2 perfiles, ≥20 eventos y ≥3 sesiones, con ajustes justificados antes de iniciar si existen restricciones. La conclusión se limita a la configuración ensayada; no hay inferencia institucional». - Fuente: E03/E19/E20/E22/E23/E24/E26; P pp.5–9; M §9; Q VAL-003 a VAL-006 y §5. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E03 | Secuencia metodológica completa; pruebas físicas/piloto condicionados a hardware autorizado oportunamente. | P pp.6–9; M v1.9.2 pp.2,5 | CONFIRMADA | NO APLICA | Sí; condiciones no equivalen a cancelar piloto | 02,14 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 | | E20 | Persistencia LecturaRFID y relación con SesionOperacion deben diseñarse antes de I3; componentes posteriores pendientes. | M v1.9.2 p.5 §9; R p.3 §4; I2 §14; AGENTS secuencia de incrementos | CONFIRMADA directriz | NO APLICA | Sí como trabajo futuro, no implementación | 06,14,15 | | E22 | Geometría y modelo RF teórico no acreditan desempeño físico; P2 exige plano/fichas y prepruebas. | M v1.9.2 p.5 §9.1; Q pp.5–6 §7 | CONFIRMADA regla / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí; no dibujar cobertura validada | 12,13,14 | | E23 | ≥10 repeticiones por escenario prioritario, verdad de terreno y cero eventos duplicados; metas RF/tiempo después de prepruebas. | P pp.5–7; Q v1.9.2 p.3 VAL-003/004/005 | CONFIRMADA criterio | NO APLICA | Sí como criterios futuros, no resultados | 13,14 | | E24 | Piloto busca ≥2 perfiles, ≥20 eventos, ≥3 sesiones; ajustes justificados antes de iniciar por restricciones. | P p.5; Q v1.9.2 p.3 VAL-006 Should/Aprobado | CONFIRMADA meta condicionada | NO APLICA | Sí con condición; no garantía ni ejecución | 14 | | E26 | Validación final técnica, operativa y económica; conclusión favorable, condicionada o no favorable según evidencia. | P pp.6,9 | CONFIRMADA metodología | NO APLICA | Sí; no anticipar resultado ni beneficio cuantificado | 14,15 |

## Slide 18
La red conecta requisitos, desarrollo y evaluación
Red de precedencias · Maestro v1.9.2, §2 / §9 · Matriz, requisitos y P0–P3
18
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
REQUISITOS
DISEÑO → MVP
EVALUACIÓN
P0
Requisitos
CERRADO
I1 + I2
Software
CERRADOS
I3 + MVP
Lectura y sesión
PENDIENTE
P1 hardware
P2 punto
EN CURSO
Prepruebas → P3
Fijar criterios
PENDIENTE
Pruebas controladas
Software + físicas
PENDIENTE
Piloto
Validación
Red tipo PERT/CPM: dependencias generales; sin duraciones ni ruta crítica calculada
Notes: La red se lee de izquierda a derecha. P0 representa la base suficiente de requisitos para Diseño, ya cerrada. La bifurcación muestra dos frentes de preparación: el software, con I1/I2 cerrados y el diseño dirigido de I3 y funciones restantes del MVP pendientes; y las condiciones físicas P1/P2, todavía en curso. La rama física conduce a prepruebas y P3, que fija umbrales después de prepruebas. Ambas condiciones confluyen antes de las pruebas controladas, seguidas de piloto único y validación. El ramal no obliga a esperar al cierre completo de software para trabajar en hardware ni representa una fecha de comienzo del frente físico. Diseño → MVP → Pruebas → Piloto → Validación es la secuencia formal; la fase vigente sigue siendo Diseño. Requisitos funcionales: asociación, captura, contexto/eventos, historial, verificación, sustitución y contingencia; requisitos técnicos/datos: fuente común, hardware, persistencia y separación lectura-evento; validación/operación: criterios, verdad de terreno y punto autorizado. Los nodos agregan tareas para dar una vista general, no fijan nuevas precedencias de detalle. PERT es una técnica de evaluación y revisión de programas; CPM es el método del camino crítico. Esta lámina adopta la representación por dependencias y no calcula PERT probabilístico, duraciones, holguras ni camino crítico: faltan estimaciones de actividades y precedencias detalladas validadas. No atribuir criticidad matemática al color. Fuente: Maestro v1.9.2 §§2/9; Matriz v1.9.2 §§2/5 y Propuesta, secuencia metodológica.

## Slide 19
El siguiente paso es completar el diseño y concretar condiciones de validación
Maestro v1.9.2, §9 · Propuesta, pp.6 y 9 · Propuestas para la reunión
19
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
Diseño I3
Revisar LecturaRFID–SesionOperacion
P1 / P2
Concretar responsables, hardware y único punto
Validación
Revisar protocolo y criterios tras prepruebas
Hay avance de software verificable;
la validez física y operativa aún debe demostrarse
Notes: El siguiente paso es completar el diseño y concretar condiciones de validación - Qué explicar: proponer revisión de diseño I3, acompañamiento para confirmar responsables/condiciones P1/P2 y revisión del protocolo cuando existan prepruebas. La validación final será técnica, operativa y económica y puede ser favorable, condicionada o no favorable. - Qué no sobreafirmar: no solicitar una nueva aprobación general de la propuesta ni atribuir permisos de EMI al asesor universitario. No comprometer compras personales, fechas o un resultado favorable. Contingencia sigue diseño pendiente y conserva datos de equipo, actor, tiempo, contexto, motivo y origen manual explícito. - Transición/cierre: «Hay una base de software comprobada y un camino definido para producir la evidencia física y operativa que falta». Abrir discusión sobre esos productos. - Posible pregunta: «¿Qué necesita concretamente de mí?». - Respuesta sugerida: «Revisar la coherencia del diseño LecturaRFID–SesionOperacion, orientar la coordinación de condiciones y responsables para P1/P2, y revisar el protocolo/criterios con las prepruebas disponibles. Son propuestas para esta reunión; las autorizaciones institucionales siguen su propio proceso». - Fuente: E15/E19/E20/E26; M §9; P pp.6,9; E21 para contingencia. REFERENCIAS DOCUMENTALES | ID | Ruta desde la raíz | Versión / localización | |---|---|---| | P | `docs/control_local/Propuesta_Juan_Cortes_20262.pdf` | Propuesta aprobada 20262, 11 pp. | | M | `docs/control_local/Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | Q | `docs/control_local/Matriz_Requisitos_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 6 pp. | | R | `docs/control_local/Registro_Decisiones_Proyecto_EMI_v1.9.2_ACTUAL.pdf` | v1.9.2, 09/09/2026, 4 pp. | | H | `docs/soporte/Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf` | 09/09/2026, auxiliar, 9 pp. | | I1 | `docs/soporte/Informe_Tecnico_Cierre_I1_Proyecto_EMI_v0.2_2026-09-06.pdf` | v0.2, 06/09/2026, 6 pp. | | I2 | `docs/analisis/INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md` | 07/09/2026, auxiliar | | S | `docs/analisis/ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md` | Inspección 06–07/09/2026, auxiliar | | X | `target/surefire-reports/TEST-*.xml` | 7 resultados locales existentes; inspección 10/09/2026, sin ejecución nueva | | C | `src/main/java/co/emi/trazabilidad/` | Código presente al corte; archivos/hash en manifest | | E15 | Farmacia es candidato a operar sesiones; inicio/confirmación/corrección/contingencia y rol Biomédica pendientes. | M v1.9.2 p.4 §6.2; Q p.5 OPE-002 | PRELIMINAR / PENDIENTE | NO APLICA | Solo como pendiente, nunca responsable confirmado | 04,12,15 | | E19 | P1/P2 en curso; P3, Pruebas formales, Piloto y RF_REAL pendientes; MVP no cerrado. | M v1.9.2 pp.1–2,5–6; Q p.5 §5; R pp.3–4 | CONFIRMADA estado / PENDIENTE_RF_REAL desempeño | NO APLICA | Sí como límite central | 01,02,11,13,14,15 | | E20 | Persistencia LecturaRFID y relación con SesionOperacion deben diseñarse antes de I3; componentes posteriores pendientes. | M v1.9.2 p.5 §9; R p.3 §4; I2 §14; AGENTS secuencia de incrementos | CONFIRMADA directriz | NO APLICA | Sí como trabajo futuro, no implementación | 06,14,15 | | E21 | Reintento y contingencia explícita; fuera de ruta no se exige RFID artificial. RF-006 Should/Aprobado. | M v1.9.2 p.3 §4.1; Q p.5 §7 | CONFIRMADA diseño | NO APLICA | Sí como diseño pendiente; no introducir valor MANUAL en OrigenDatos | 05,06,08,15 notas | | E26 | Validación final técnica, operativa y económica; conclusión favorable, condicionada o no favorable según evidencia. | P pp.6,9 | CONFIRMADA metodología | NO APLICA | Sí; no anticipar resultado ni beneficio cuantificado | 14,15 |

## Slide 20
Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance
Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 1–5
20
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DEC-001
Culminar con un producto mínimo viable y piloto. Aprobada.
DEC-002
RFID pasivo como tecnología. Reemplazada por DEC-007.
DEC-003
Usar estadística como soporte del diagnóstico. Aprobada.
DEC-004
Limitar el piloto a un punto. Reemplazada por DEC-008.
DEC-005
Integrar con AM solo con autorización. Aprobada.
Notes: DEC significa decisión del Registro. Son resúmenes explicativos del índice compacto vigente; prevalecen el texto y las condiciones del Registro. Aprobada no significa ejecutada. DEC-002 y DEC-004 fueron reemplazadas, respectivamente, por DEC-007 y DEC-008. El presupuesto es la línea base, no gasto realizado. DEC-023 no aprueba otra arquitectura, otro punto ni integración AM. Fuente: Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 1–5

## Slide 21
Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance
Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 6–10
21
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DEC-006
Conservar la propuesta aprobada como línea base externa. Aprobada.
DEC-007
Ratificar RFID UHF pasivo como tecnología principal. Aprobada.
DEC-008
Ratificar un único punto de control para el piloto. Aprobada.
DEC-009
Desarrollar primero con códigos EPC simulados e interfaz común. Aprobada.
DEC-010
Mantener presupuesto de COP 43.724.342. Aprobada.
Notes: DEC significa decisión del Registro. Son resúmenes explicativos del índice compacto vigente; prevalecen el texto y las condiciones del Registro. Aprobada no significa ejecutada. DEC-002 y DEC-004 fueron reemplazadas, respectivamente, por DEC-007 y DEC-008. El presupuesto es la línea base, no gasto realizado. DEC-023 no aprueba otra arquitectura, otro punto ni integración AM. Fuente: Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 6–10

## Slide 22
Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance
Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 11–15
22
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DEC-011
Incluir sustituciones temporales como función indispensable. Aprobada.
DEC-012
Condicionar validación física; no extrapolar simulación. Aprobada.
DEC-013
Entrar a Diseño al cerrar requisitos; hardware en paralelo. Aprobada.
DEC-014
Separar lectura, evento, verificación, sustitución y contingencia. Aprobada.
DEC-015
Adoptar modelo mínimo y preservar historial equipo–etiqueta. Aprobada.
Notes: DEC significa decisión del Registro. Son resúmenes explicativos del índice compacto vigente; prevalecen el texto y las condiciones del Registro. Aprobada no significa ejecutada. DEC-002 y DEC-004 fueron reemplazadas, respectivamente, por DEC-007 y DEC-008. El presupuesto es la línea base, no gasto realizado. DEC-023 no aprueba otra arquitectura, otro punto ni integración AM. Fuente: Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 11–15

## Slide 23
Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance
Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 16–20
23
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DEC-016
Fijar requisitos indispensables para Diseño y MVP. Aprobada.
DEC-017
Adoptar la interfaz común FuenteLecturasRFID. Aprobada.
DEC-018
Cerrar requisitos suficientes (P0) y entrar a Diseño. Aprobada.
DEC-019
Excluir RC522 como lector UHF o evidencia física del proyecto. Aprobada.
DEC-020
Tratar informe P1 y checklist como soportes subordinados. Aprobada.
Notes: DEC significa decisión del Registro. Son resúmenes explicativos del índice compacto vigente; prevalecen el texto y las condiciones del Registro. Aprobada no significa ejecutada. DEC-002 y DEC-004 fueron reemplazadas, respectivamente, por DEC-007 y DEC-008. El presupuesto es la línea base, no gasto realizado. DEC-023 no aprueba otra arquitectura, otro punto ni integración AM. Fuente: Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 16–20

## Slide 24
Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance
Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 21–23
24
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DEC-021
Cerrar hardware (P1) solo con EPC UHF físico reproducible y autorizado. Aprobada.
DEC-022
Usar Java 21, Maven, JDBC, SQLite, Flyway y JUnit 5. Aprobada.
DEC-023
Aceptar evidencia tardía AM/remodelación para el punto (P2), sin reabrir P0. Aprobada.
Notes: DEC significa decisión del Registro. Son resúmenes explicativos del índice compacto vigente; prevalecen el texto y las condiciones del Registro. Aprobada no significa ejecutada. DEC-002 y DEC-004 fueron reemplazadas, respectivamente, por DEC-007 y DEC-008. El presupuesto es la línea base, no gasto realizado. DEC-023 no aprueba otra arquitectura, otro punto ni integración AM. Fuente: Registro de Decisiones v1.9.2, p.2 · Consulta: 21–23

## Slide 25
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 1–5
25
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
AC-001
Académico
Propuesta oficial aprobada.
Indispensable · Cerrado.
AC-002
Académico
Cronograma de 24 semanas.
Indispensable · Cerrado.
AC-003
Académico
Presupuesto global vigente.
Indispensable · Cerrado.
AC-004
Académico
Desarrollar producto mínimo viable funcional.
Indispensable · Aprobado.
AC-005
Académico
Ejecutar piloto delimitado cuando existan condiciones.
Indispensable · Aprobado.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 1–5

## Slide 26
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 6–10
26
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
RF-001
Funcional
Asociar equipo/código institucional y etiqueta.
Indispensable · Implementado.
RF-002
Funcional
Capturar y guardar lecturas; admitir simulación.
Indispensable · En desarrollo.
RF-003
Funcional
Registrar fecha, punto, usuario/contexto y evento.
Indispensable · Aprobado.
RF-004
Funcional
Consultar última lectura e historial por equipo.
Indispensable · Aprobado.
RF-005
Funcional
Comparar equipos esperados y detectados.
Deseable · Aprobado.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 6–10

## Slide 27
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 11–15
27
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
RF-006
Funcional
Registrar contingencias manuales.
Deseable · Aprobado.
RF-007
Funcional
Registrar y cerrar sustituciones temporales.
Indispensable · Aprobado.
TEC-001
Técnico
Confirmar lector, configuración y disponibilidad real.
Indispensable · En desarrollo.
TEC-002
Técnico
Compartir interfaz entre simulador y lector real.
Indispensable · En desarrollo.
DAT-001
Datos
Separar lecturas crudas y eventos operativos.
Indispensable · En desarrollo.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 11–15

## Slide 28
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 16–20
28
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
DAT-002
Datos
Identificar origen simulado o físico de los datos.
Indispensable · En desarrollo.
DAT-003
Datos
Completar modelo mínimo de entidades del MVP.
Indispensable · En desarrollo.
VAL-001
Validación
Medir lecturas correctas, omitidas y externas con hardware.
Indispensable · Aprobado.
VAL-002
Validación
Medir tiempo de verificación/lectura.
Deseable · Aprobado.
VAL-003
Validación
Cero eventos duplicados almacenados.
Indispensable · Aprobado.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 16–20

## Slide 29
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 21–25
29
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
VAL-004
Validación
Definir metas tras prepruebas y antes del piloto.
Indispensable · Aprobado.
VAL-005
Validación
Al menos 10 repeticiones por escenario prioritario.
Indispensable · Aprobado.
VAL-006
Validación
Piloto: al menos 2 perfiles, 20 eventos y 3 sesiones.
Deseable · Aprobado.
OPE-001
Operación
No afectar la operación asistencial.
Indispensable · Aprobado.
OPE-002
Operación
Confirmar punto, actores, servicios, permisos y reglas.
Indispensable · Aprobado.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 21–25

## Slide 30
Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto
Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 26–29
30
BIOINGENIERÍA · UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DISEÑO
ECO-001
Económico
Estimar costos de implementación y escalamiento.
Deseable · Aprobado.
ECO-002
Económico
Hardware condicionado; desembolso personal $0.
Indispensable · Aprobado.
RSK-001
Riesgo
Documentar riesgos técnicos y operativos.
Deseable · Aprobado.
RSK-002
Riesgo
No extrapolar simulación a desempeño físico RFID.
Indispensable · Aprobado.
Notes: Indispensable corresponde a Must; deseable a Should. La prioridad no modifica el estado. Aprobado significa requisito aceptado, no implementado. Las condiciones completas de evidencia están en la Matriz v1.9.2, §§2–7. TEC-001 incluye banda/protocolo, SDK, puertos, firmware, cables, etiquetas y disponibilidad real. OPE-002 incluye horario, usuarios, equipos, red, energía, autorización, regla de evento y contingencia. VAL-005 requiere RF_REAL y verdad de terreno. VAL-006 orienta el piloto; cualquier ajuste por restricciones debe justificarse antes de iniciarlo. El piloto y la evidencia física RFID siguen pendientes. Fuente: Matriz de Requisitos v1.9.2, pp.2–3 · Consulta: 26–29